## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
[6 empty] | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 担当者 | 完了率
 | time axis 2019-10-21 to 2019-12-19
(市場)調査フェーズ
市場規模調査 | 2019-10-21 | 7 | 2019-10-22 |  | 石川 | 20%
市場トレンド調査 | 2019-10-21 | 7 |  |  | 栗林
サロン課題調査 | 2019-10-28 | 9 |  |  | 栗林
ユーザ課題調査 | 2019-10-28 | 7 |  |  | 石川
競合サービス調査 | 2019-11-04 | 5 |  |  | 石川
調査書作成 | 2019-11-09 | 4 |  |  | 栗林／石川
提案サービス考案フェーズ
提案サービス概要考案 | 2019-11-11 | 3 |  |  | 栗林／石川
競合との差別化考案 | 2019-11-14 | 3 |  |  | 栗林
収益構造考案 | 2019-11-17 | 5 |  |  | 石川
提案書作成 | 2019-11-22 | 7 |  |  | 栗林／石川
(プロジェクト)計画フェーズ
スケジュール策定
パトロン選定
体制策定
提案サービス詳細考案
プロジェクト計画書作成
モックアップ作成
提案活動(1回目)

## 約束事
プロジェクトの進め方
担当範囲サマリー作成
↓
レビュー
↓
清書版(パワポとか)作成
↓
レビュー
↓
レビュー指摘事項修正
↓
最終レビュー
↓
ブランチ削除
進捗率の考え方
0～20% | サマリー完成
20～30% | 1回目レビュー完了
30～50% | レビュー指摘事項修正&清書完成
50～70% | 2回目レビュー完了
70～90% | レビュー指摘事項修正
90～100% | 最終レビュー&ブランチ削除
成果物
テンプレートを用いる

## Sheet1 (hidden)
担当者
栗林
石川
栗林／石川